## Sheet1
浙商银行数仓平台三期功能和服务表
功能项 | 原因 | 功能描述 | 预计完成时间 | 实现功能描述 | 备注说明
Native ORC 支持事务等 | 整体平台规划与数据集架构规划 | Native ORC 表支持普通AO表具有的所有特性（如事务，DDL语法等） | 2021年2月28日 | 1. 增加Native ORC DDL相关语法。 2. 实现Native ORC读写支持。 3. 实现Native ORC事务ACID属性支持。 4. 实现Native ORC分区表相关操作支持。 5. Native ORC性能优化，包括实现统计信息优化，选择下推，布隆过滤器等。 6. Native ORC优化器层面优化。
分区清理算法优化 | 分区表删除速度慢 | 提高分区DROP的处理效率 | 2021年2月28日 | 1. 改进分区清理相关元数据表的访问方式。 2. 优化和hdfs namenode之间rpc通信的次数。
虚拟计算集群 | 数仓平台的基础功能 | 数仓平台新增虚拟集群管理功能，新增资源分配算法,扩容缩容算法,个性化配置等功能。 | 2021-06-30 | 1. 新增虚拟机群创建、修改、删除以及和ROLE绑定的DDL相关语法。 2. 新增虚拟机群相关元数据表。 3. 实现虚拟集群资源分配算法。 4. 实现虚拟集群的扩容缩容算法。 5. 实现虚拟机群的个性化配置。 6. 改进数据库初始化流程，自动化配置默认虚拟集群。 | 该功能是HAWQ数仓必须升级的，它支撑其他所有功能功能的实现和升级；
HDFS升级 | 解决目前偶发的cannot fetch block 问题 | 评估升级当前HDFS版本，根据情况调整HAWQ调用HDFS接口 | 2021-09-30 | 1. HDFS升级方案及回退方案制定。 2. HAWQ基于HDFS3.1.2.0版本功能性能压力测试及bug fix。 3. HDFS3.1.2.0参数调优。 4. HDFS3.1.2.0升级测试及回退测试。 | 因为HDFS压力已经缓解，该功能实施完成的时间从6月30日调整到9月30日
ORC支持分区 | 整体平台规划与数据集架构规划 | 满足跨集群数据增量分区写入与读取，提高数据流转效率 | 2021-09-30 | 1. ORC外表分区表DDL语法添加。 2. ORC外表分区表catalog添加。 3. ORC外表分区表读写支持。 | 该功能不是必须，时间调整到下半年9月30日
多维数据同步 | 简化支持多集群之间的数据同步 | 支持HAWQ不同集群之间整库和SECHEMA级数据同步，通过人机界面实现各种格式的数据抽取，并保证抽取的效率和性能 | 2021-03-30 | 增加整库与整个Schema粒度的批量数据同步的支持 子任务： 1. 设计、调研。 2. UI界面开发。 3. ETL框架升级，支持父子任务，以支持schema、database粒度的批量同步。 4. 更多建表选项，新建表可以保持目标表与源表结构一致。 5. 更多建表选项，新建表以可选方式选择存储格式,压缩属性,分布键等属性。 6. 功能、性能测试。
资源队列的优化 | １、某一资源队列使用满的情况下，执行set role操作切换至其他队列时，会使资源队列重置且当前执行的任务全部退出 2、生产批量库抽数时会出现客户端与数据库之间连接断开的现象，连接断开后，查询仍在后台运行且会占据资源队列一段时间（目前观察在一个小时左右），若断开数目过多，则资源队列在这段时间会堵住。 | 改善并增强资源管理的稳定性和可靠性：1、优化多SESSION并发连接时，资源队列分配和释放机制，避免无计算任务的进程占据资源队列，提升资源利用率 2、增加用户切换资源队列时平滑机制 | 2021年6月30日 | 1. 完善切换ROLE策略，提供保守的任务取消机制。 2. 完善资源跟踪策略，保障QD、QE与RM资源使用情况一致。 3. 加强客户端与数据库连接的稳定性。 4. 提升连接探测的有效性，更快发现并丢弃无效连接的任务。
自动数据切片 | 当前数据每日切片，小表过多导致HDFS中小文件过多（目前2.5亿）对HDFS压力过大 | 按照指定的时间维度（如日、月、季度、年）将表数据规整到目标表，并可指定时间周期自动删除原表 | 2021年6月30日 | 小表（数据可以移动）；将日表合并到月表；或月表合并年表，原表做好备份；后面保留N天后自动删除，可视化界面做。 子任务： 1. 方案讨论、设计 2. UI界面开发。 3. 分区表合并功能开发。 4. 源表的备份与定时删除功能实现。 5.分区表元数据自动合并：除了手动触发分区表的合并，也可以定制分区表合并的规则，比如设置每月的1号晚上12点，对哪些分区表的老于1年的数据进行自动合并。 6. 功能、性能测试。
数据索取 | 业务部门需要通过UI界面查询或者获取所需要的数据 | 进行SQL的编辑和执行，数据库对象增删改查，下载等 | 2021-06-30 | 1.需求调研／撰写 2.系统／UI设计 3.SQL编辑、执行 4.SQL脚本保存 5.SQL脚本历史查看、编辑 6.数据库对象增删改查 7.下载到本地 8.下载到网盘 9.结果表保存 10.安全规则的设置 11.数据脱敏展示
分布式平台迁移 | 网络管理中心为分布式数据平台新建专网，需要再建一套40节点的集群迁移（涉及优化改造）现在批量库任务 | 迁移现有批量任务到基于专网新建的集群，主要包括迁移实施方案制定、根据规划协助改造相关应用，查询库迁移最终实现查询库，批量库，灾备库规划的运行机制。 | 2021年 | 1. 调研数仓现状； 2. 制定迁移策略； 3. 评估优劣势； 4. 迁移实施方案设计； 5. 迁移实施过程协调解决问题； | 技术支持
分区表元数据自动合并 | 数据量大的表合并分区效率低 | HAWQ对分区表（数据量较大的大表）元数据进行合并并达到不移动数据完成分区合并的效果 | 2021年 | 1. 调研分区表现状； 2. 业务影响分析； 3. 分区表分区规划策略； 4. 分区表合表方案设计； 5. 分区表合表实施； 6. 分区表运维方案； | 技术支持